## Sheet1
VAD01项目
里程碑 | 时间 | 提交物 | 文档内容 | 责任人 | 完成情况
项目立项
项目批准&启动 | 2018.1至今 | VAD01项目里程碑 | 项目主要节点及其完成时间 | 周浩 | 已完成初版，持续更新中
确认项目方案及功能定义 | 2017.12 | 项目车型资料 | 基础车型参数 | 陈曦、姜泉 | 已完成
| 2018.1 | 智能驾驶车辆考察报告 | 现有产品功能及实现方式 | 陈曦 | 已完成
| 2018.1 | 半自动驾驶产品对比 |  | 陈曦 | 已完成
| 2018.1 | 兴云动力科技智能驾驶方案 | 项目的具体方案 | 陈曦 | 已完成
| 2018.1 | 激光雷达产品参数 | 外购件产品技术参数 | 陈曦 | 已完成
| 2018.1 | 毫米波雷达产品参数 |  | 陈曦 | 已完成
| 2018.1 | 导航产品参数 |  | 陈曦 | 已完成
| 2018.1 | 英伟达技术参考资料列表 |  | 姜泉 | 已完成
| 2018.1 | BOSCH产品列表 |  | 姜泉 | 已完成
| 2018.1 | 制动、转向供应商资源对比分析表 | 供应商资源对比 | 姜泉 | 已完成
| 2018.2 | BOSCH交流问题点 | 项目制动、转向灯功能的实现方案 | 姜泉 | 已完成
| 2018.2 | 制动、转向技术方案 |  | 姜泉 | 已完成
| 2017.12 | 泊车方案 | 实现泊车的具体方案 | 姜泉 | 已完成
招标定厂、采购
算法开发及仿真 | 2018.1至今 | VAD01软件功能设计文档 | 定义控制器软件的控制策略 | ALL | 已完成初版，持续更新中
零部件改制 | - | VAD01整车原理图 | 整车电子系统的原理图 | 孟美荣 | 还未启动，待采购的零部件到位后启动
| - | VAD01整车线束图 | 整车线束图 | 孟美荣 | 还未启动，待采购的零部件到位后启动
样车改制
配套设施完善
功能调试
基本功能演示
优化&新增功能
最终功能演示
项目总结

## Sheet2
确定项目方案&功能定义
招标定厂、采购
算法开发及仿真
零部件改制
样车改制
配套设施完善
功能调试
基本功能演示
优化&新增功能
最终功能演示