## Sheet1
序号 | 问题 | 答复 | Q20180131 | 答复 | Q20180201 | 答复 | Q20180202 | 答复 | Q20180205 | 答复 | 20180206 | 答复
1 | 2.3中CAN架构拓扑图，之前电话会议讨论不需要GPS和导航设备，此处增加GPS和导航是何种应用场景或功能？ | 这是为以后预留的。第一阶段不需要GPS和导航。下同 |  |  | 基站（and IMU）提供车辆位置和航向信息，如果不需要GPS，如何识别车辆等信息？在规划路径方面，地图问题如何解决，基于SLAM还是其他？贵司有无建议？ | 第一阶段我们的规划是：在一块操场空地上，标出车道线以及摆放一些障碍物，让车辆可以自动驾驶通过；所以没有规划GPS。地图基于slam. | 基于SLAM地图，除激光雷达是否需额外传感器？是否需要额外处理器？ | 目前我们只用激光雷达即可。不需要额外处理器。
2 | 2.3中CAN架构拓扑图，如果需要GPS和Compass设备，GPS频率发射要求10Hz是否为最低要求？ | 同上
3 | TX2当前接口能否全部的传感器（1个环视Camera、1个前视Camera，至少1个毫米波雷达，1个激光雷达，4个超声波雷达）？ | 能 |  |  | 前期有与硬件供应商沟通反映说TX2无法连接所有传感器，不可接激光雷达，需要PX2，不知从何考虑。是否需要其它集成设备？是相关接口不够还是处理能力不够？能否解疑？ | 不是通过与TX2 直接连接，而是通过USB口扩展槽进行连接。
4 | 2.3中车辆CAN总线架构中的节点是否缺少刹车、转向的控制 | 否。刹车和转向控制是通过后轮电机（反转）和前轮舵机完成，之后的原型车上需要和新的线控系统来实现更主动的制动。 | 刹车用后驱电机反转实现能理解，不知效果怎么样？转向是怎么用前轮舵机实现的？先期Auto-pilot具体通过哪些信号来操纵车辆横纵控制？Auto-pilot和Vehicle Control是分开独立的控制器实体吗？ | 1. 目前我们采用的车辆还不是真正的车辆平台，所以效果不具有参照性。前轮舵机和方向机的工作是类似的，通过齿轮来带动转向。2. 先期通过激光雷达和两个摄像头来对外部环境进行感知，另外对车辆自身还会有惯性测量单元(IMU)和码盘来对自身姿态和速度、位置进行感知，从而帮助车辆实现自动驾驶。3. 是，车辆控制是更底层的控制系统，包括底盘、线控等部分。关系比喻：自动驾驶是大脑，车辆控制是肌肉、骨骼和本能的一些机能。 | IMU和码盘是否为必须？仅从提供车速、位置和航向这三类信息的角度考虑，基准站可解决。 Auto-pilot和Vehicle Control是分开的，是否应该Auto-pilot理解成小脑，Vehicle Control理解是大脑，车辆控制比如转向EPS及配套的转向机构等是肌肉、骨骼和本能的一些机能？ | 1. imu 和码盘是必须，通过基准站是另外一种方案了，需要开发通讯协议和安装相应软硬件。 2. 我对小脑和大脑的分工了解不确切，为了避免误会，重新说：vehicle control 是汽车生产商提供的对整车的调教控制等，可以执行任何驾驶员的操作转化而成的命令——这部分由主机厂或者改装厂或者线控方案商解决；auto-pilot就是取代人类驾驶员的软件——我们负责。 | IMU提供车辆姿态、速度和位置信息，但是IMU定位准确性随时间增长误差变大，如何处理？对码盘和IMU有无最低参数要求，是否有供应商推荐？ | 会根据slam地图信息和标志物做校准。参数和供应商方面我们在三月底明确。 | 如果用基准站+高精度地图方式进行车辆定姿定位，贵司有否尝试，是否有成功案例？ | 没有，所以我们的计划是 不 采用基准站+高精地图；原因：基准站和高精地图都不是一个车厂可以安装、制作的，这方面最后应该是和比如百度等有资质的企业/机构合作吧。不过如果你们有成功案例，我们可以尝试一起来做。
5 | 为了统一开发环境，请说明2.3和2.4的开发工具版本号 | 其中CAN总线/线控系统需要由线控系统提供商来提供；传感器部分要视我们最后采购回来的传感器配套开发组件而定。TX2部分我们会根据采购回的TX2建立一份详细文档，到时候发送给你们。 | 2.3和2.4的两张图是用什么版本号的软件画的 | 这两张是网络上现成图片，因为和我们的工作非常类似就直接使用了。如果要重新画，可能会用非主流的 Fireworks CS5 （个人偏好）, 也可以使用你们推荐的软件。 | 2.4中为什么Brake用Gas Controller控制，Gas用Brrake Controller控制？ | 这个地方原图有问题，抱歉。上面应该是 gas， 同时上面右侧的输出 pwm steering 也应该在下方，对应下面的 steering； 中间是 brake。
6 | 2.3中车辆CAN总线架构与2.4中电气原理拓扑是否对应 | 不是完全对应。2.3 的更简单。 | 计划如何对应，是否能优先出一版整体BOM表，做出对应的CAN总线架构和电气原理图 | CAN总线架构需要协调线控团队参与，我们这边全力配合。 | 你们全力配合的话，主要是负责哪些？ | 我们负责自动驾驶涉及人工智能方面的部分。如上项目5 所说，我们还需要有线控方面的人手来支持底层的车辆控制。 | 1、"自动驾驶涉及人工智能方面的部分"跟“人工智能”之外的车辆智能物件有哪些信息交换，需要哪些输入，哪些输出，具体做个说明，比如给出刹车信号是什么样的信号（减速度？前面障碍物距离？） 2、"自动驾驶涉及人工智能方面的部分"实现哪些功能？ 3、有没有BOM清单？ | 所有控制信号只有三个：电机速度、转向角度、和刹车值。 但这三个信号的格式（也就是问题中 “是什么样的信号”）需要根据线控厂商的要求来做格式转换。这点不同的线控厂商有不同的格式，所以我们要等到线控商到位以后看它们的手册给出。 —— 这部分我们会完成，到时候直接给你们对接就好。 | 请确认一下你们负责"自动驾驶涉及人工智能方面的部分"是否和BOSCH的“Home zone park assist”同类，如果是的话，BOM可参考为 1、Ultrasonic sensor 2、Stereo video camera 3、ESP® generation 9 4、Steering-angle sensor 5、Wheel-speed sensor 6、Inertial measurement unit 再加上TX2，配上线控转向就行了？ | bosch 的这套系统属于驾驶人员辅助系统，这套系统要得以实现，是需要直接对接线控系统的 —— 所以bosch应该有线控系统的访问接口，或者线控系统本身就是bosch自己的。我们要完成的目标有所不同：第一阶段没有倒车入库，第一阶段是在封闭场地的指定路线（我们自己画出车道）实现无人驾驶。途中也许会遇到障碍物，车辆可以识别并做出相应处理，比如刹车，绕开等。所以，我们还需要激光雷达进行外部环境感知；bosch的超声波雷达精度和距离都不适合。不过这套系统的确是日后实现自动倒车入库所需的设备；而且其中 1、4、5、6 也是我们第一阶段需要的。 | 1、“第一阶段是在封闭场地的指定路线（我们自己画出车道）实现无人驾驶。途中也许会遇到障碍物，车辆可以识别并做出相应处理，比如刹车，绕开等。”是绕开还是刹车，还是两者都有，前面提到的BOSCH系统视频中是在学习了线路后进行绕开处理的，我们能否实现判断障碍物状态，如果是固定障碍物也是绕开，如果是运动障碍物，如行人进行刹车？ 2、最近发布的《北京市自动驾驶车辆道路测试能力评估内容与方法（试行）》，我们的能否通过T1级评估测试，或者能通过里面的哪几项评估测试？ 3、最近我们将有机会拜访BOSCH，你们有什么问题需要了解的？ | 1. 两者都有，目前我们重点在考虑小的，可以绕开的障碍物，所以优先考虑怎么绕开障碍物；不过对行人的识别也可以加上，对行人就是停车等待让行。 2. 我们会具体了解一下这个评估测试，争取能多通过一些。我们最近会先学习这个评估方法，之后再开会具体讨论。 3. bosch 有自己的整套解决方案，如果有可能，是否可以直接从bosch采购他们的线控系统？或者其他控制系统？如果可以拿到资料，建立合作是最好。
7 | 2.4中电气原理拓扑中VCU节点有GasController，而我们先期计划搭载车辆为纯电动汽车，这项是否为可选项 | 是可选项 | gas是刹车用的气体吗？我们原车刹车是油刹+真空助力 | gas 是油门， 这里可以理解成驱动马达的控制器。 | 没看到挡位或者车辆纵向控制信号？ | 在自动驾驶里面，我们理解为无级变速，没有档位。
8 | 4.2传感器位置分布，前置摄像头为何是一左一右配置？我司了解其他主流产品，没有发现有类似摄像头安装方式，贵司出于何种功能或者场景考虑？ | 前置摄像头应为中间放置一个，作图有失误——之前是想用两个摄像头分别辅助实现车道线识别功能。 |  |  | 即可实现基于车道线的循迹功能？ | 目前看来，不用左右各一个摄像头也可以实现车道线循迹功能。
9 | 4.2传感器位置，a）顶部防止长焦高清摄像头，配图为全景摄像头，以哪个为准？全景摄像头是为识别哪些信息，满足哪种功能？仅从我司当前场景应用和需求是否不需要全景摄像头？ | 长焦高清摄像头。全景摄像头是Mobileye方案。不过目前我们决定先使用英伟达的长焦高清摄像头。 |  |  | 即取消全景摄像头，保留前视摄像头。 | 是。
10 | 4.2传感器位置，车前放置1个短焦摄像头，图示为2个。 | 图示有误，参考项目序号8
11 | 4.2传感器位置，后置毫米波雷达是否需要？我司仅在封闭道路行驶，不涉及倒车或泊车功能。 | 毫米波雷达暂时不需要。如果使用场景中有雨雾天气，可以选择安装。 |  |  | 即后置毫米波雷达可取消，前置毫米波雷达可根据实际应用场景布置。 | 是。
12 | 5.2.2雷达，输入点云数据，输出点云数据，识别算法如何体现？ | 使用深度学习算法对点云数据进行学习建模 |  |  | 了解过基于图像的深度学习，能否简单介绍基于点云数据的深度学习？是否需要输入大量数据，是否需要长时间？ | 不太需要，雷达厂商会提供点云数据处理包，处理时间很快，可以满足实际需求。我们根据厂家的包，再做相应处理，类似图像类的深度学习。所以这也是为什么我们需要雷达等设备尽快到位，每家的硬件配套的包都不同，需要熟悉学习一段时间才能上手。
13 | 是否需要整车动力学参数，如最短制动距离、最小转弯半径等。 | 需要
14 | 5.2.1CAN信号中为信号输入，是什么ECU的信号输入，是哪些信号输入，线控方案基本都是执行模块，基本是被动接受命令信号 | 由运行在TX2上的深度学习控制软件模块产生控制命令信号作为CAN的输入命令，再发送给ECU。 | 产生哪些控制命令信号，分别发个哪些ECU？ | 只产生：驱动马达转速（发往驱动马达）、制动（发往刹车系统）、和转向（发往转向系统）三种控制命令信号。具体信号格式需要线控系统来配合。 | 信号是否能在具体一点，比如驱动：转速、转速使能信号、扭矩、马达状态、马达电流、马达电压？最好能以CAN Matrix形式标明 | can matrix形式就是需要线控团队来配合，我们目前没有线控团队。
15 | 5.3.2中2）贵方是否有安全距离的定义? | 需要整车调试以后给出 | 安全距离会在哪些地方应用到？设计成固定值还是随环境车况变化的不定值 | 做预判时，比如车距保持时的追尾自动刹车会用到，需要和环境、车况变化相关。 | 这一块有哪些信号上CAN，需要从CAN总线上获取哪些信号 | 获取马达控制信号，刹车信号和转弯信号，然后根据目前的具体车辆状况和环境情况来运算是否会出现碰撞，再指挥车辆进行相应操作，返回到can也是马达控制、刹车和转向三个信号。
16 | 5.3.3同上,减速管理是否有识别最高限速标识且减速管理之功能? | 初期版本没有，之后会逐渐加上这个功能。 | \
17 | 5.7.2车速警报应该在人工驾驶还是自动提示的？ | 均应该提升 | 提示是否可以关闭 | 可以通过设置关闭 | \
18 | 关于之前提供的那份分工状况与里程碑，需要把设备和器材快递到成都，由于我们这边采购周期较长，请问算法开发及调试是否会受限于硬件到位与否，如果有关系，还请提供一份清单列出所有需要的设备和器材及对应的需求时间 | 是。主要是第一批设备列表上的传感器需要尽快到位，否则没有办法进行实际测试和开发。至于TX2可以适当晚一点，因为目前我们可以在TX1上进行部分开发事务。 | 人员方面，我们这边初期和后期有什么要求？ | 能否简要介绍一下目前人员的情况？ | 我们这边正在招人，这过程想了解一下你们的人员情况以及你们需要我们配备的人员情况 | 我们有发过一个招聘岗位列表及要求，能够招齐就最好。我们基本上和那份岗位列表上的配置差不多，但是都是身兼数职，因为现在自动驾驶方面人员很缺。特别是地图方面，我们没有人，希望你们可以招到。通过交流，我觉得你们还应该招几个车辆控制（线控）方面的人员。 | 第一批设备列表传感器，根据最近更新及测试开发需求，请列出详细清单（最好列出参数要求），双方确认后以便我司尽快采购。 | 这个之前已经发给你们了。 | 根据最近往来交流，传感器列表已经更新，见文档v1.1，请确认是否按此配置。 请同步更新文档其他内容。 | 确认按此配置。另外，我们接下来会相应完善更新文档的其他内容。
19 | 最近看了一下Apllo2.0的文件，是否能先实现搭载应用到我们现在改制车上，附件是我对百度Apllo2.0的整理及理解构想