## Slide 1
兴云动力科技车辆智能化项目
工作报告
VAD01

## Slide 2
目录
01
PART 05
PART 02
PART 01
PART 03
方案对比
项目进展
项目内容
产品质量
PART 04
项目里程碑
02
03
04
05

## Slide 3
1.项目内容
交通标示识别
障碍物检测
前方碰撞预警
自动紧急制动
电子驻车
基于单摄像头或多向摄像头的监控方案，环视影像或仅前视或后视
基于车速标识的识别方案，最高或最低车速
利用图像以及雷达识别算法，识别车辆行进方向中、短距离的障碍物
告别传统手刹，以简便线控方式实现驻车制动
障碍物距离行人小于安全距离时，车辆自行制动保证安全
行车前进方向检测到障碍物后，对司乘人员发出视觉或声觉信号警告
监控影像
VAD01项目通过基于控制芯片开发控制软件结合线控方案实现在以下场景：厂区内部，封闭道路，无高大建筑物遮挡，实现下列功能。

## Slide 4
2.方案对比—传感器

## Slide 5
System | Item | Supplier-Ⅰ | Supplier-Ⅱ | Supplier-Ⅲ | Remark
Steering转向 | 名称 | 天津德科 | 湘滨电子 | 株洲易力达机电 | 天津德科：需提供样车； 湘滨电子：可以上门； 株洲易力达机电、BOSCH博世：未提供相关资料
 | 方案 | EPS+电动转向 | EPS+电动转向 | EPS+电动转向 | 
 | 主要技术指标 --转向角度精度 --转向响应时间 | --精度≤1deg --420deg/s≤V≤480deg/s | --精度≤1deg --360deg/s≤V | \ | 
 | 价格 | 50000 | 175500 | \ | 
 | 周期 | 45天 | 30天 | \ | 
 | 质保 | 1年 | 12个月 | \ | 
 | 进度 | 已提供报价单和技术协议 | 已提供报价单，初步技术需求 | \ | 
Braking制动 | 名称 | 格陆博 | 武汉元丰 | 上海舜拓电机+Harlan Global | 格陆博：EPB只静态驻车，IBC还不成熟； 武汉元丰：ESC方案成熟，ESC总体制动力偏小，不满足需求，需配其他配件； 舜拓电机：产品满足要求，有意向合作
 | 方案 | EPB（驻车制动）/EPB+IBC | ESC | 推杆电机+控制器（驻车制动） | 
 | 主要技术指标 | (EPB)1600N, 0-119mm， (IBC)5000N <0.3S@5Mpa，42mm | (ESC)100ms，0.4Mpa | (ANT-38)1800N@3mm/s (ANT-52)1800N@10mm/s | 
 | 价格 | 58500+59436 | 254000 | \ | 
 | 周期 | \ | \ | \ | 
 | 质保 | \ | \ | \ | 
 | 进度 | 已提供报价单，EPB、IBC产品介绍 | 已提供报价单，ESC产品介绍 | 已提供产品介绍 | 
Result |  | 1、时间紧急2、涉及保密3、真正愿意与我司形成战略合作的厂家稀缺4、有第三方合作团队支持。因此，都选择第一家 |  |  | 
2.方案对比—线控

## Slide 6
2.方案对比—成本

## Slide 7
3.产品质量

## Slide 8
软件演进计划
L3产品演进计划
ADAS
L1
L2
L3
年 月 | 2017 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 
 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Q4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
VAD01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目立项
完成基本功能演示
项目完成
4.项目里程碑
确定功能定义&方案
零部件采购到厂
零部件改制
样车改制
算法开发完成
整车调试
完善功能方案
最终功能演示
完成最终方案改制
功能调试

## Slide 9
5.项目进展—已完成
项目立项

## Slide 10
国内低速车产品调研
国际乘用车产品研究
关键零部件分析
技术方案初版
文档 | 内容简介 | 完成情况
智能驾驶车辆考察报告 | 现有产品功能及实现方式 | 
任务：
了解国内低速电动车智能驾驶技术方案，传感器配置、路径规划、决策导航及线控方案。
目标：
通过对国内当前低速电动车辆智能驾驶技术方案的学习了解，开发潜在供应商。
输出物清单
5.项目进展—已完成
功能定义&方案确定

## Slide 11
文档 | 内容简介 | 完成情况
半自动驾驶产品对比 | 现有产品功能及实现方式 | 
国内低速车产品调研
国际乘用车产品研究
关键零部件分析
技术方案初版
输出物清单
任务：
研究当前国际知名国际品牌车辆自动驾驶方案、应用场景以及关键零部件（处理器、传感器、导航定位、高精地图）配置。
目标：
了解当前国际知名整车厂的智能驾驶方案路线及应用场景，比较不同方案差异，了解发展趋势。
5.项目进展—已完成
功能定义&方案确定

## Slide 12
文档 | 内容简介 | 完成情况
激光雷达产品参数 | 外购件产品技术参数 | 
毫米波雷达产品参数 | 外购件产品技术参数 | 
导航雷达产品参数 | 外购件产品技术参数 | 
英伟达技术参考资料列表 | 外购件产品技术参数 | 
Bosch产品列表 | 外购件产品技术参数 | 
制动转向供应商资源对比分析表 | 供应商资源对比 | 
Bosch交流问题点 | 制动转向功能的实现方案 | 
制动转向技术方案 | 制动转向功能的实现方案 | 
输出物清单
国内低速车产品调研
国际乘用车产品研究
关键零部件分析
技术方案初版
任务：
激光雷达、毫米波雷达、导航产品、处理器以及线控执行机构产品技术参数整理及分析。
目标：
通过对关键零部件参数比较分析，指导我司智能驾驶方案的零部件选型配置。
5.项目进展—已完成
功能定义&方案确定

## Slide 13
文档 | 内容简介 | 完成情况
项目车型资料 | 基础车型参数 | 
兴云动力科技智能驾驶方案 | 项目的具体方案 | 
VAD01软件功能设计文档 | 定义控制器软件的控制策略 | 初版
泊车方案 | 实现泊车的具体方案 | 
国内低速车产品调研
国际乘用车产品研究
关键零部件分析
技术方案初版
输出物清单
技术方案：
应用场景确认，项目车型参数确认，VAD01项目功能文档，智能驾驶方案初版及可能加入的泊车功能。
目前完成初版，随项目开发进行，或有不断修正及修改。
5.项目进展—已完成
功能定义&方案确定

## Slide 14
功能及方案确定
软件及算法
电器原理及样车改制
整车调试及Demo演示
功能完善
文档 | 内容简介 | 完成情况
设计任务书 | 应用场景、传感器配置及数量等 | 待完成
- | - | -
功能及方案确定：
根据车辆应用场景及传感器配置，确定最终系统功能及控制逻辑，避免后期功能未确定造成返工
目标：
2018年3月底完成
5.项目进展—后续

## Slide 15
功能及方案
软件及算法
电器原理及样车改制
整车调试及Demo演示
功能完善
软件及算法：
传感器（摄像头、雷达、超声波等）感知算法及多传感器融合，决策与路径规划，导航及定位，人机交互等
目标：
18年8月初完成
5.项目进展—后续

## Slide 16
功能及方案
软件及算法
电器原理及样车改制
整车调试及Demo演示
功能完善
文档 | 内容简介 | 完成情况
VAD01整车原理 | 整车电子系统的原理图 | 待完成
VAD01整车线束 | 整车线束图 | 待完成
零部件设计计算书 | 改制方案（3D数模、图纸） | 待完成
- | - | -
- | - | -
电器原理及样车试装：
整车电器原理
线束设计
传感器试装
执行机构试装
固定装置
目标：
预计18年7月末
5.项目进展—后续

## Slide 17
功能及方案
软件及算法
电器原理及样车改制
整车调试及Demo演示——预计18年第三季度末
功能完善——预计18年第四季度
5.项目进展—后续